## Sheet1
총론
1.공사계획순서
현장원편성-공정표작성-실행예산편성-하도급자선정-가설준비물결정-재료선정-재해방지
2.공사내용분류방법 Breakdowm structure 종류3가지
작업분류체계WBS ,조직 OBS , 원가 CBS
3.실비정산보수가산도급 ; 정액,비율,한정비율,실비정산준동율보수가산도급. 완료시키는방식
양심시공,우수한공사기대, 한정비율;실비에제한을두고 시공자에게제한된 금액내에서 공사
4.턴키(설계.시공일괄계약제도)
공기단축,공사비절감,시공자와설계자 문제소지적다,책임시공,기술개발촉진
건축주의도반영되지못함,덤핑우려 공사질저하,대규모회사유리중소기업불리
5. PQ제도(입찰참가자격 사전심사제도);;자유경쟁위배,대기업유리,신규업체장벽,계약후담합
6 .BOT(BUILD-OPERATE-TRANSFER CONTRACT)
발주측이 프로젝트공사비를 부담하는것이 아니라 민간부분 수주측이 설계시공후
일정기간 운영한후 투자금회수하고 시설물을과운영권을 무상으로 발주측에 이전하는방식
7. BTL( LEASE); 시설물완공후 발주처에 소유권양도하고 발주처의 시설물임대료를 통하여서
투자비회수하는 민간투자사업
8.CM FOR FEE방식 ;대리인형CM으로프로젝트전반에걸쳐역활수행하고보수받으며책임없는형태
CM AT RISK; 시공자형 CM으로 직접공사수행하거나 전문업자와직접계약맺어 공사전반책임
9. PQ제도 장점; 부실시공방지,무자격자로부터유능업체보호,기업경쟁력확보
11. 가치공학 기본추진절차; 10. 가치공학; V;가치,C;비용,F;기능
정보수집및 기능분석단계-아이디어창출단계-대체안평가및개발단계-제안및실시단계
12, L.C.C; 라이프 코스트 라이프; 건축물의기획,설계,시공,유지관리,해체의 전과정에 필요한
제비용을 합한 전생에 주기비용을 말함
1. 기초종류; 독립기초,복합기초,줄기초,연속기초,온통기초
2. 잡석지정 목적; 콘크리트 두께절약,기초바닥판 배수,방습, 이완된지표면의 다짐,보강
3. 말뚝간격(지정말뚝종류3가지); 나무말뚝;2.5D또한 60센치
기성 콘크리트 말뚝;2.5D또한 75센치
제자리 콘크리트말뚝; 2D이상 또는 D+1.0미터 이상;현장 콘크리트말뚝
4.프리보링공법 작업순서; 어스오거드릴로 구멍굴착- 소정의지지층확인-시멘트액주입-
기성콘크리트말뚝삽입-기성콘크리트말뚝경타-소정의지지력확보 이용하는방법
5.무리말뚝; 말뚝박기 기초공사를 할경우 효과적으로 작용시키기위해 다수의 말뚝을 한덩어리로
표토걷어내기-수평규준틀설치-말뚝중심잡기-가장자리말뚝박기-중앙부말뚝박기-말뚝머리정리
6.페디스탈 말뚝시공순서
외관과내관의2중관 동시소정위치까지 박는다-내관을 빼낸다-외관내에 콘크리트넣는다-
내관을 넣어콘크리트를다지며외관을 서서히빼올리며콘크리트를구근형으로 다진다
1.신장성과 내후성우수보호누름필요하며,결함부발견이 어렵다 ; 아스팔트방수
시공시 인건비가 많이들고 방수효과보통이고 보호누름 필요 ; 시이트방수
시공이 간단하며 비교적 저렴하게 시공할수있고,결함부발견이 용이하다 ; 시멘트방수
2. 안방수 ; 시공및보수 간단 공사비저렴,바탕불필요 단점; 수압처리불리하여깊은기초사용없다
보호누름 필요하다
바깥방수; 수압처리유리 깊은지하실 사용 단점; 시공복잡,보수어려움,공사비많이든다
3.바깥방수 시공순서
잡석다짐-밑창콘크리트-바닥방수층시공-바닥콘크리트-외벽콘크리트-외벽방수
보호누름벽돌쌓기-되메우기
4.아스팔트3겹방수 전공정시공순서
프라이머-아스팔트-아스팔트 펠트-아스팔트-아스팔트 펠트- 아스팔트-아스팔트펠트-아스팔트
-아스팔트 루핑-아스팔트- 아스팔트루핑-아스팔트
5.콘크리트바탕부터 최상위까지 시공순서 그림있슴
1.바탕모르타르바름-2.아스팔트방수층시공-3.보호누름시공-4.보호모르타를시공
6.방수공사표기방법
F; FULLY BONDED; 바닥에 전면 밀착시키는공법
M;기계; 바탕과 기계적으로 고전시키는 방법
S; SPOT; 바닥에 부분적으로 고정
T; THERMAL INSULATED; 바닥에 단열재를삽입하는것
U; UNDERGROUNG; 지하에 적용하는 방수층

## Sheet2
철골
1.철골공사절단방법; 톱절단,전단절단,가스절단
2.철골공사 공장가공순서; 원척도작성-본뜨기-금매김-변형바로잡기-절단-구멍뚫기
리벳치기-녹막이칠
3.가설공사시일반볼트 너트풀림방지방법
이중너트사용, 스프링와셔사용,너트용접.콘크리트 매설
4. 토크컨트럴볼트로써 일정한조임토크치에서 볼트축절단 ;볼트축절단형고력 볼트(TS볼트)
2겹의 특수너트를 이용한것 너트절단 ; 너트절단형고력볼트
일반고장력볼트를 개량 조임이 확실한 ; 그립형볼트
직경보다 약간작은 볼트구멍에 끼워 너트를 강하게 조이는 방식 ; 지압형고력볼트
5.철골공사에서 고장력볼트조임장점
접합부강성이 높다 ,노동력절약,공기단축,마찰접합,소음이없다,화재재해의 위험이 없다
현장시공설비가 간단
6.용접의장점 ; 강재의양을 절약할수있다, 일체성수밀성확보.접합부강성크다,소음진동없다
고장력볼트 조임기기 ; 임팩트 렌치,토크렌치
7. 조임검사를 행하는 볼트수; 전체볼트수 10%이상 혹은 볼트군에 1개이상
8.설계볼트장력이란고력볼트내력산정시허용전단력을 정하기위한 고려값이고, 표준볼트장력은
설계볼트장력에 10%를 할증한 것으로써 현장조립시 조임 표준값으로 사용한다
9. 직류아크; 일하기쉽다,공장용접시사용
교류아크; 고장이적다,가격이싸다,현장용접에 많이쓰인다
10.용접봉피복재역할의 4가지
산화 질화등 모재의 변질방지, 아크를 안정시킨다
용착금속에 합금원소를가한다. 불순물 차단, 냉각속도조절.산화처리방지
11. 스캘럽,엔드탭,뒷댐재
12. 용접금속과 모재가 융합되지않고 단순히 겹쳐지는것 ; 오버랩
용접상부에 모재가 녹아 용착금속이채워지지않고 홈으로 남게된 부분 ; 언더 컷
용접봉의 피복재 용해물인 회분이 용착금속내에 혼입된 것; 슬러그 감싸돌기
용융금속이 응고할때 방출되었어야 할가스가 남아서 생기는용접부의 빈자리 ;BLOW HOLE
13; 피시아이; 은색반점, PIT
14. 용접결함 원인4가지; 전류의과대,과소, 운봉속도,젖은 용접봉,낮은온도에서 용접
15. 과대전류에 의한 결함; 언더컷,크랙,크레이터
16. 용접부 검사항목(보기중고르는문제)
착수전; 트임새모양,모아대기법,구속법 청소상태,홈각도,부재밀착
작업중 ; 전류,운봉,용접봉 아크전압,용접속도,밑면파내기
완료후 ; 침투수압,외관검사,초음파검사,절단검사 필렛크기,균열
17. 철골용접부위 품질상태 검사방법,비파괴검사 3종류
. 방사선투과법, 초음파 탐상법, 자기분말탐상법
18.리벳접합현장작업순서
기초주각부기타 심먹매김-앵커볼트설치-기초상부고름질-철골세우기-가조립-변형바로잡기
-정조립- 접합부검사-도장
19 철골공사 앵커볼트 매입공법
고정매입법,가동매입법,나중매입법
20.철골세우기 기초상부고름질 방법, 밑창판 몰타바르기방법
전면바르기, 나중채워넣기중심바름,나중채워넣기십자바름,완전나중채워넣기
21. 베이스플레이트시공시 사용되는충전재; 무수축모르타르
22. 철골세우기 기계설비 4가지
가이데릭,스티프레그데릭,트럭크레인,타워크레인
23. 철골의 내화피복공법 3가지; 습식공법,건식공법,합성공법
24. 습식내화공법종류; 조적공법,현장콘크리트타설공법,뿜칠공법,미장공법
25.습식공법; 화재발생시 강재의 온도상승을 방지하기위하여 강재주위에 물을 혼합사용하는
내화재료로 피복하는 공법
종류; 조적공법; 돌,벽돌,콘크리트블록등를 강재주변에 쌓는공법
미장공법; 철골부재에 철망을부착하고 모르타르나 필라이트모르타르를 바르는공법
현장타설공법; 강재주위에 콘크리트를 5센치이상 현장에서타설하는공법
뿜칠공법;암면,석면등내화피복재를 뿜치로 시공하는방법
조적공법; 콘크리트블록,ALC블록
미장공법; 철망 모르타르,필라이트모르타르
26. 파이프구조에서 절단면 밀페방법 3가지;
스피닝가공에 의한방법(원뿔형으로가공하는방법), 가열하여 구형으로 가공
원판,반구원판으로 용접, 관끝을 용접밀폐시키는방법

## Sheet3
1.워플폼 ;무량판구조에서2방향장선바닥판구조가 가능하도록특수상자모양으로된기성재거푸집
2.슬라이딩폼; 높이1~1.2m정도로조립된거푸집으로 요크로끌어올리면서연속타설하는수직
이동거푸집 사일로등단면형상변화가없는구조에사용된다
3.터널폼;대형형틀로 슬래브와벽체의콘크리트타설을일체화하기위한거푸집으로한구획전체의
벽판과바닥판을 ㄱ,ㄷ자형으로짜서 아파트공사에 사용하는거푸집
4.트레블링폼; 이동식거푸집으로한구간타설후다음구간으로수평이동이가능한 가푸집공법
5.테이블폼(플라잉폼); 바닥에콘크리트를타설하기위한거푸집으로장선,멍에,서포트등을일체화
하여부재화한 거푸집공법
6.무량판구조; rc구조에서 보를사용하지앟고바닥슬레브를직접기둥에지지시키는구조방식
7. 수평지지보; 무지주공법으로 받침기둥없이보를걸어서거푸집을지지하는방식
;보우빔,페코빔
8.갱폼; 사용할때마다 작은부품을조립 분해를 반복하지않고 대형화 단순화하여 한번에 설치하고
해체하는거푸짐시스템
장점; 부품조립해체하지않아설치시간절약 2. 거푸집처림량이작고 외력에안정성이높다
단점; 중량물이므로 운반시 대형양중장비가필요하다 거푸집제작비용이크므로초기투자비용
증가 된다 인력절감되며 기능도에크게좌우되지않는다
1. AE제 ;시공년도증진,재료분리감소,수밀성증진,동결융해저항성증대,내구성증진 단위수량감소
2. 골재요구조건; 거칠고둥근모양,견고하고강도가클것,실적률이클것,입도가적당하고좋을것
3.염분에 철근부식방지대책; 철근표면에아연도금처리,콘크리트에 방청제혼입
철근피복두께확보, 골재에제염제혼합사용, 물시멘트비작게사용
4.유기불순물; 시공연도저하,강도저하 당분; 응결저하
염화물; 철근부식,균열증가 점토덩어리; 강도저하,부착력저하
1.콘크리트타설시 현장가수문제점 3가지; 물시멘트비증가에따른공극증가와부착력저하
콘크리트강도저하, 재료분리및블리딩현상증가,
건조수축및침강균열증가 , 내구성및 수밀성증가
2.시방서에따른슬럼프값; 일반적인경우; 80~180미리
단면인경우; 60~150미리 AE제공기량표준 4~6%
3.슬럼프 플로우 ; 아직굳지않은콘크리트의 유동성을 나타내는 지표
4.조립률; 골재입도를 파악하기위한시험으로체가름시험을하였을때 각체에 남은
누적중량백분율의합을 100으로나눈값을 말한다
5. 경화콘크리트강도추정 비파괴시험
슈미트해머법,공진법,음속법(초음파속도법), 복합법. 철근위치파악; 철근탐사법
6. 슈미트해머법 보정방법 3가지
타격각도보정, 콘크리트재령보정,압축응력에따른보정
7.굳지않은콘크리트성질4가지
수량에의해 변화하는 콘크리트 유동성정도 ; 반죽질기 콘시스턴스
콘시스턴스에 의한 치어붓기 난이도정도및 재료분리에저항하는정도; 시공연도 워커빌리티
마감성의 난이를 표시하는성질; 마감성(도로포장등에서골재의최대치수에따른 표면정리난이정도)
거푸집등의 형상에 순응하여 채우기쉽고 분리가일어나지않는성질; 성형성
펌프시공콘크리트의경우 펌프에콘크리트가 잘 밀려나가는지의 난이정도; 압송성
8. 콘크리트 시공연도영향요소 5가지
물시멘트비, 시멘트성질,골재의입도및입형,혼화재의성질,비빔시간
9. 재료분리의원인 방지대책 ; 반죽질기가 지나칠때,골재입도입형이부적당할때,골재의비중차이
물시멘트비가클때 ;;AE제,포졸란, 굵은골재최대치수가클때;;잔골재율증가시킨다
10 레이턴스; 콘크리트부어넣은후 블리딩수가증발에따라 표면에나오는백색의얇은피막
콘크리트의 부착력을 저하시킨다
11. 워싱톤미터; 콘크리트내 공기량 측정기구
EARTH PRESSURE METER; 토압측정기구
피에조미터; 간극수압측정기구 모래용적계량장치; 이넌테이터
디스펜서; AE제 계량장치 물시멘트비 일정하게유지 골재를계량하는장치; 워세크리터
12.펌프압송방식 2가지 ; 피스톤방식,스퀴즈식
13. VH공법; 침하균열을 방지하기위하여 수직부재타설후 수평부재를 나중에 타설하는방법
14. 콘크리트 타설순서 ; 기초-기둥-벽-계단-보-바닥판-파라펫(보이는순서로)
15.굳지않은콘크리트 다지기방법; 손비빔,진동다짐,거푸집두드림방법
16. 진동기 효과큰순서; 부배합;시멘트량이많다 입자가작아 시공연도좋다
빈배합된비빔콘크리트/빈배합묽은비빔/부배합묽은비빔 (된비빔;슬럼프가작아진동다짐기사용)
17.진동기과다사용; 재료분리현상 AE콘크리트에서는공기량감소일으킨다
18.이어붓기위치; RC조 일반적인보; 중앙에서 수직 RC조일반층기둥;바닥판이나기초판에서수평
중앙부에 있는작은보가있는바닥판; 작은보나비의2배떨어진위치 수직
아치; 축에 직각방향
19. 수직; 보,슬래브,벽 수평; 기둥,벽 아치;축에직각
20. 콘크리트 타설후 재료에의한 균열발생원인
알카리골재에반응에 의한균열, 물의 과다사용(블리딩현상) , 시멘트과다사용;수화열에의한균열
21.침강균열;침하균열이라고도함 타설후블리딩현상에의해 콘크리트침하할때 주로철근따라서
표면에 발생하는 초기균열
22. 콘크리트 시공상원인; 비빔불량,급속타설, 경화전 진동,충격,재하,양생불량(급속한건조수축)
23. 한중콘크리트 초기강도; 5MPa 물시멘트비 60%
24. 한중콘크리트 문제점에대한 대책; AE제 사용,보온양생, 물시멘트비 60%이하관리
25. 한중콘크리트는 초기강도발현이 늦어지므로 적산온도를이용 해체시기,양생기간 검토
26. 하절기시공시문제점 품질 시공면에 미치는영향
단위수량증가 수밀성저하 슬럼프저하로 충전성 표면마감불량발생
초기발열증대로 온도균열발생 초기급격한수화반응으로 콜드조인트쉽게발생
급격한수분증발로 건조수축균열 발생 중용열시멘트사용
27.프리스트레스트콘크리트중 포스트텐션 시공순서
시이드설치-콘크리트타설-콘크리트경화-강현재삽입-강현재긴장-강현재고정-그라우팅
28.프리텐션공법순서;강현재긴장-콘크리트타설-강현재와콘크리트접합-콘크리트에프리스트레스도입
긴장재종류; PC강선,강봉,강연선
29.프리스트레스트콘크리트정착구의공법; 쐐기식,나사식,루프식 사용;중용열시멘트
30.매스콘크리트온도균열방지대책;발열량이작고조기강도가 완만하며장기강도가높다.매스콘크리트
중용열시멘트사용,프리쿨링방법사용,단위시멘트량감소
31. 수화반응이지연되어 콘크리트 응결및 강도발현이늦어진다; 한중콘크리트
슬럼프로스가증대하고 슬럼프가저하하고 동일슬럼프얻기위해 단위수량증가; 서중콘크리트
스럼프의 경시변화가 보통 콘크리트보다 커서 여름에는 30분,겨울에는1시간정도에서
베이스콘크리트의 슬럼프로 되돌아오는경우도있다; 유동화 콘크리트
수화열이 내부에 축적되어 콘크리트 온도가 상승하고 균열이 발생하기쉽다; 매스콘크리트